ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

|  |  |
| --- | --- |
| termin | Prace nad wdrożeniem SBO na 2021 |
| 12 października 2020 | Rozpoczęcie realizacji SBO 2021 - składanie przez uczniów propozycji zadań do SBO 2021 |
| 13-20 listopada 2020 | * Weryfikacja (formalna i merytoryczna) zgłoszonych zadań przez Zespół Koordynujący (SZK) * Informowanie przez SZK autorów projektów zadań o błędach formalnych oraz możliwości poprawienia wniosku * Zgłaszanie poprawek przez autorów projektów zadań/Składanie ostatecznych wersji projektów zadań * Spotkanie SZK - ostateczna zatwierdzenie wniosków przez SZK * Zatwierdzenie wniosków przez Burmistrz Miasta |
| 23 listopad 2020 | Opublikowanie listy projektów zadań skierowanych pod głosowanie |
| 23 listopad-13 grudnia 2020 | Głosowanie uczniów   * Zapoznanie się Mieszkańców z listą zadań skierowanych do głosowania * Promocja zadań skierowanych pod głosowanie. |
| 13-21 grudnia 2020 | Liczenie głosów |
| 21 grudnia 2020 | Ogłoszenie wyników głosowania |
| styczeń 2021 | Przygotowanie projektów / planów i szczegółowych założeń wybranych projektów |
| styczeń 2021 | * Spotkanie SZK - ewaluacja, podsumowanie edycji, |